## 工作计划
D | 延迟
C | 已经完成
P | 计划完成
NJF-1.0.0-研发计划 | 资源 | EF | 2017-08-11 | 2017-08-12 | 2017-08-13 | 2017-08-14 | 2017-08-15 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | 2017-08-19 | 2017-08-20 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 2017-08-25 | 2017-08-26 | 2017-08-27 | 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14
基础准备
APP原型确定
APP（React Native）框架搭建
后端（Java）
网关（Nodejs）
项目命名及相关规范
需求分析
APP（客户端）原型设计
分析设计
APP和H5接口
React Native框架搭建
APP和H5接口分析
App工作量预估
APP控件组件化
资讯Row /component/InfoRow
APP静态页面研发
首页-首页
首页-资讯列表
首页-资讯详情
投资-投资主页
投资-项目详情
投资-借款信息 - H5
投资-债权明细
投资-风险提示 - H5
投资-投资记录
投资-常见问题 - H5
投资-选择优惠券
资产-资产主页
资产-提现
资产-回款计划 功能干掉
资产-回款计划项目详情
资产-充值
资产-我的投资
资产-存管开户
资产-我要借款
资产-还款计划
资产-我的借款
资产-我的银行卡
资产-交易记录
资产-我的优惠券
资产-优惠券适用项目
资产-收益计算器
资产-借款计算器
我的-主页
我的-会员资料
我的-邀请有礼 H5
我的-设置
我的-修改密码
我的-修改交易密码
我的-忘记交易密码
我的-修改手机号
我的-我的消息
我的-我的消息详情
我的-意见反馈
我的-关于我们
我的-帮助中心
登录注册-登录
登录注册-忘记密码
登录注册-忘记密码下一步
登录注册-注册
APP-API研发
首页-首页
首页-资讯列表
首页-资讯详情
投资-投资主页
投资-项目详情
投资-借款信息 - H5
投资-债权明细
投资-风险提示 - H5
投资-投资记录
投资-常见问题 - H5
投资-选择优惠券
资产-资产主页
资产-提现
资产-回款计划
资产-回款计划项目详情
资产-充值
资产-我的投资
资产-存管开户
资产-我要借款
资产-还款计划
资产-借款清单
资产-我的银行卡
资产-交易记录
资产-我的优惠券
资产-优惠券适用项目
资产-收益计算器
我的-主页
我的-会员资料
我的-邀请有礼 H5
我的-设置
我的-修改密码
我的-修改交易密码
我的-忘记交易密码
我的-修改手机号
我的-我的消息
我的-我的消息详情
我的-意见反馈
我的-关于我们
我的-帮助中心
登录注册-登录
登录注册-忘记密码
登录注册-忘记密码下一步
登录注册-注册
测试案例编写
用户手册编写
系统集成/集成测试(SIT)
功能测试（Case Test）
用户测试(UAT)
性能测试(Stress Testing)
安全性/稳定性/破坏性测试
设计部署方案
基础环境准备
上线演练
试运行
整体架构文档编写